УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства

образования и науки

Пермского края

 от №

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(дорожной карты) по реализации программы воспитания в Пермском крае на период 2021-2025 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Результативность |
| 1. **Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания**
 |
| 1.1. | Разработка и внедрение региональной программы воспитания Пермского края на период 2021-2025 годы | МОиН ПК, ИРО ПК | III квартал 2021г | Утверждена региональная программа воспитания  |
| 1.2. | Разработка и внедрение рабочих программ воспитания дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, учреждений высшего и дополнительного образования | Муниципальные органы управления образованием (МОУО) общеобразовательные организации (ОО) | III-IV квартал 2021г. | Утверждены и внедрены рабочие программы воспитания |
| 1.3 | Разработка и утверждение критериев и показателей эффективности деятельности в рамках региональной программы воспитания  | МОиН ПК, ИРО ПК | III квартал 2021г | Утверждены критерии и показатели  |
| 1. **Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания**
 |
| 2.1. | Мониторинг качества региональной системы воспитания обучающихся | МОиН ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 2.2. | Проведение мониторинга внедрения рабочей программы воспитания в образовательных организациях Пермского края | МОиН ПК, МОУО | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 2.3. | Развитие механизмов межведомственного взаимодействия по реализации региональной программы воспитания Пермского края на период 2021-2025 годы, в том числе реализация совместных воспитательных мероприятий (событий) | МОиН ПК, МОУО, ОО | Ежегодно с 2021 г. | Сформирован календарь массовых событий, конкурсов, олимпиад |
| 2.4. | Совершенствование деятельности психоло-педагогической службы в образовательных организациях по оказанию консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся | МОиН ПК, ЦППМСП | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 2.5. | Информационно-методическое сопровождение муниципальных органов управления образованием Пермского края по предупреждению и выявлению девиантных и антиобщественных проявлений у детей | МОиН ПК, ЦППМСП | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 2.6. | Анализ моделей воспитательной работы, включая профилактику различного рода случаев проявления общественно опасного поведения обучающихся | МОиН ПК, ЦППМСП | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 1. **Развитие кадрового потенциала**
 |
| 3.1. | Выявление и трансляция лучших практик воспитательной работы, технологий инновационного педагогического опыта в сфере воспитания | ИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-методические материалы |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам воспитания и социализации  | ИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Статистико-аналитические материалы |
| 3.3 | Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере предупреждения и выявления девиантных и антиобщественных проявлений у детей | МОиН ПК, ЦППМСП | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-методические материалы |
| 3.4. | Привлечение родительской общественности к реализации проектов воспитания | МОиН ПК, МОУО, ОО | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-методические материалы |
| 1. **Научно-методическое сопровождение программы**
 |
| 4.1. | Анализ реализации программ воспитания и разработка мер по их совершенствованию | ИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-методические материалы |
| 4.2. | Функционирование ресурсного центра по родительскому просвещению  | МОиН ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 4.3. | Функционирование ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» по гражданско-патриотическому воспитанию | МОиН ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 4.4. | Функционирование ГБУ Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по профилактике девиантных и антиобщественных проявлений у детей | МОиН ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 4.5. | Функционирование региональных стажировочных площадок по приоритетным направлениям региональной программы воспитания | МОиН ПКИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 4.6. | Функционирование регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Академии первых» | ИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены информационно-аналитические материалы |
| 4.7 | Проведение региональных съездов, конференций, форумов, фестивалей, семинаров по актуальным вопросам воспитания | МОиН ПКИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-методические материалы |
| 4.8 | Разработка методических рекомендаций по организации воспитательной деятельности с обучающимися | ИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-методические материалы |
| 4.9. | Экспертное и методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию воспитания в образовательных организациях Пермского края | ИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-методические материалы |
| 1. **Развитие информационных механизмов в сфере воспитания**
 |
| 5.1. | Информационное обеспечение мероприятий по реализации программы развития системы воспитания Пермского края на период 2021-2025 годы | МОиН ПКИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-аналитические материалы |
| 1. **Управление реализацией региональной программой воспитания**
 |
| 6.1. | Публичное обсуждение ожидаемых результатов, критериев и индикаторов эффективности  | МОиН ПКИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-аналитические материалы |
| 6.2. | Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана по реализации в 2021-2025 годах региональной программы воспитания | МОиН ПКИРО ПК | Ежегодно с 2021 г. | Подготовлены и размещены информационно-аналитические материалы |
| 6.3. | Подготовка предложений по совершенствованию эффективности мероприятий плана по реализации в 2021-2025 годах программы развития воспитания Пермского края | МОиН ПКИРО ПК | III квартал 2025 г | информационно-аналитические материалы |